3. รายงานผลการดำเนินโครงการปี 2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน**  **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | | |
| 1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  ชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 |  | 100,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ภูเวียงคัพ |  | 50,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม  การแข่งขันรายการต่างๆ |  | 50,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.โครงการจัดงานประเพณี  ถวายเทียนพรรษา |  | 32,500 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 13 เม.ย. 66 | 60,000 | 59,650 | ✓ |  |  | - |
| 6.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง |  | 60,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (งานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด) | 17 พ.ย. 65 | 10,000 | 10,000 | ✓ |  |  | -- |
| 8.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ประจำปี 2566) | 6 มี.ค. 66 | 30,000 | 30,000 | ✓ |  |  | - |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |
| 1.โครงการปรับปรุง ต่อเติม  อาคารอเนกประสงค์และอื่นๆ | 27 ต.ค. 66 | 100,000 | 100,000 | ✓ |  |  | - |
| 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่  รอบเสาธงและอื่นๆ |  | 100,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอื่นๆ |  | 100,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอำเภอภูเวียง | 1 ส.ค- 30ก.ย. 66 | 134,000 | 168,956.17 |  | ✓ |  | - |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติด |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  กฎหมายทั่วไปและการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 | 19 ส.ค. 66 | 20,000 | 8,060 | ✓ |  |  | - |
| 3.อุดหนุนที่ทำการปกครอง  จังหวัดขอนแก่น (ยาเสพติด) |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.อุดหนุนที่ทำการปกครอง  อำเภอภูเวียง (ยาเสพติด) |  | 25,000 |  |  |  | ✓ | - |

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  **แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** | | | | | | | |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน | 15 พ.ค.-13 มิ.ย 66 | 33,000 | 33,000 | ✓ |  |  | - |
| 2.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | 2 มิ.ย-1 ส.ค. 66 | 229,000 | 228,000 | ✓ |  |  | - |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง | 3 มิ.ย-26 ก.ค.66 | 250,000 | 249,000 | ✓ |  |  | - |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง  ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | 29 พ.ค.-29 ก.ค. 66 | 210,000 | 209,000 | ✓ |  |  | - |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง | 15-31 พ.ค. 66 | 23,000 | 23,000 | ✓ |  |  | - |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 | 15 พ.ค.-2 มิ.ย 66 | 53,000 | 53,000 | ✓ |  |  | - |
| 7.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งมะไฟ |  | 49,000 |  |  |  |  | - |
| 8.โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะตลิ่งหมู่ที่ 5 บ้านบุ่งมะไฟ |  | 350,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  **แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** | | | | | | | |
| 9.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน | 30 มิ.ย.-29 ก.ย. 66 | 260,000 | 259,500 |  |  | ✓ | - |
| 10.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง | 11 ก.ย.-27 ธ.ค. 66 | 700,000 | 600,000 |  |  | ✓ | - |
| 11.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโพนเพ็ก | 30 มิ.ย.-21 ก.ย. 66 | 150,000 | 159,500 |  |  | ✓ | - |
| 12.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโพนเพ็ก | 30 มิ.ย.-12 ก.ย. 66 | 373,000 | 372,500 |  |  | ✓ | - |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | |
| 1.โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนากลุ่มอาชีพ |  | 50,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**  **แผนงานเคหะชุมชน** | | | | | | | |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | |
| 1.โครงการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | - | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | - | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |