**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **การใช้จ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน**  **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | |
| 1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/ปี |  | 300,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี | ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 1 ครั้ง/ปี | 13 ธ.ค.66 | 2,500 | 2,500 |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ | ออกให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ 1 ครั้ง/ปี |  | 5,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี LTAX 3000 | ดำเนินการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี LTAX 3000 1 ครั้ง/ปี |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.อุดหนุนที่ทำการอำเภอภูเวียง (งานรัฐพิธี) | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน**  **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | |
| 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 2 ครั้ง/ปี | -29 ธ.ค.66-4 ม.ค 67  -11-17 เม.ย.67 | 30,000 | 29,480 | ✓ |  |  | - |
| 2.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ดำเนินการตลอดทั้งปี |  | 40,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการเช่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 100,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน จิตอาสาภัยพิบัติตำบลภูเวียง | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ อปพร.และกู้ชีพกู้ภัยตำบลภูเวียง | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 50,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาและชุมชน | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 8.โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | |
| 1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลภูเวียง | ดำเนินการตลอดทั้งปี | ต.ค. 66 | 336,000 |  |  | ✓ |  | - |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | |
| 3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 | ดำเนินการตลอดทั้งปี |  | 160,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | |
| 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ดำเนินการอบรม 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 | ดำเนินการอบรม 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (ยาเสพติด) | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (ยาเสพติด) | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 25,000 |  |  |  | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | |
| 1.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 9,280 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.เครื่องแบบนักเรียน | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 6,500 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.การจัดการเรียนการสอนของ ศพด. | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 36,720 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.หนังสือเรียน | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 4,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.อาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ดำเนินการตลอดทั้งปี | ต.ค 66 | 176,400 |  |  | ✓ |  | - |
| 8.อุปกรณ์การเรียน | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 5,800 |  |  |  | ✓ | - |
| 9.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | ดำเนินการตลอดทั้งปี | ต.ค. 66 | 288,000 |  |  | ✓ |  | - |
| 10.อาหารเสริม (นม) | ดำเนินการตลอดทั้งปี |  | 127,800 |  |  | ✓ |  | - |
| 11.เงินอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี | ก.ย. 67 | 100,000 | 100,000 | ✓ |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | | | | |
| 1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี | 13 ม.ค. 67 | 50,000 | 48,500 | ✓ |  |  | - |
| 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ภูเวียงคัพ | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 70,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 5,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 50,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.อุดหนุนที่ทำการอำเภอภูเวียง (งานไหมนานาชาติ) | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี | ต.ค 66 | 10,000 | 10,000 | ✓ |  |  | - |
| 7.อุดหนุนที่ทำการอำเภอภูเวียง (บวงสรวงศาลหลักเมืองภูเวียง) | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี | มี.ค 67 | 30,000 | 10,000 | ✓ |  |  | - |
| 8.อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเบิกบ้าน หมู่ที่ 1-8 | ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี |  | 80,000 |  |  |  | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผลดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ**  **(บาท)** | **จ่ายจริง**  **(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมให้น่าอยู่**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | |
| 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่บุญล้วน กว้าง 3.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา/ลึก 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 273.00 ตรม. |  | 255,850 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนเพ็ก | ก่อสร้าง คสล. เชื่อมต่อจุดเดิมจากบ้านนางสุดชาดา ถึงประตูฝายใต้หมู่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 145.00 ม. หนา/ลึก 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตรม. |  | 494,160 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพนเพ็ก | ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อจุดเดิมเส้นหลังโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยาถึงถนนสายภูเวียง-ศรีบุญเรือง ซอยตรงข้ามบ้านช่างไกร กว้าง 3.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา/ลึก 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตรม. | 1-16 ก.พ .67 | 56,230 | 56,230 | ✓ |  |  | - |
| 4.ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อจุดเดิมจากบ้านนางบานเย็น ศรีหาคลัง ถึงเขตบ้านใหม่สุขสันต์ กว้าง 0.60 ม. ยาว 70.00 ม. หนา/ลึก 0.60 ม. |  | 206,204 |  |  |  | ✓ | - |